## SCH_2802
Description | Start | Finish | Duration | Quantity Per Day | time axis 2022-03-09 to 2022-04-25
2802 | 2022-03-14 | 2022-04-22 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Paraphet | 2022-03-20 | 2022-03-27 | 8 | 1 | bar: 2022-03-20 to 2022-03-27
Demontage of Scaffolding | 2022-03-23 | 2022-03-31 | 9 | 1 | bar: 2022-03-23 to 2022-03-31
Sand Filling | 2022-03-14 | 2022-04-15 | 33 | 1 | bar: 2022-03-14 to 2022-04-15
Plumbing | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2 | 1 | bar: 2022-04-10 to 2022-04-11
UG Building connections | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 1 | 1 | bar: 2022-04-12
Earthing | 2022-04-05 | 2022-04-10 | 6 | 1 | bar: 2022-04-05 to 2022-04-10
Gravel Filling | 2022-03-25 | 2022-04-12 | 19 | 1 | bar: 2022-03-25 to 2022-04-12
Lean Concrete | 2022-04-03 | 2022-04-13 | 11 | 1 | bar: 2022-04-03 to 2022-04-13
Insulation | 2022-04-05 | 2022-04-15 | 11 | 1 | bar: 2022-04-05 to 2022-04-15
Paving Concrete | 2022-04-10 | 2022-04-22 | 13 | 1 | bar: 2022-04-10 to 2022-04-22
Formulas:
Start = +MIN([Start, row below]:B12)
Finish = +MAX([Finish, row below]:C12)
Finish = +[Start]+[Duration]-1

## SCH_2802_2
Description | Start | Finish | Duration | Quantity Per Day | time axis 2022-03-09 to 2022-05-08
2802(A-C) | 2022-03-14 | 2022-04-14 | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paraphet | 2022-03-20 | 2022-03-27 | 8 | 1 | bar: 2022-03-09 to 2022-05-08
Demontage of Scaffolding | 2022-03-23 | 2022-03-31 | 9 | 1 | bar: 2022-03-09 to 2022-05-08
Sand Filling | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 8 | 1 | bar: 2022-03-14 to 2022-03-21
Plumbing | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2 | 1 | bar: 2022-03-09 to 2022-05-08
UG Building connections | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 1 | 1 | bar: 2022-03-09 to 2022-05-08
Earthing | 2022-04-05 | 2022-04-10 | 6 | 1 | bar: 2022-04-05 to 2022-04-10
Gravel Filling | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 4 | 1 | bar: 2022-03-25 to 2022-03-28
Lean Concrete | 2022-04-03 | 2022-04-07 | 5 | 1 | bar: 2022-04-03 to 2022-04-07
Insulation | 2022-04-05 | 2022-04-09 | 5 | 1 | bar: 2022-04-05 to 2022-04-09
Paving Re-Bar Instalation | 2022-04-10 | 2022-04-14 | 5 | 1 | bar: 2022-04-10 to 2022-04-14
Paving Concrete Pouring | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 | 1 | bar: 2022-04-15
2802(C-H) | 2022-03-20 | 2022-04-26 | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paraphet | 2022-03-20 | 2022-03-27 | 8 | 1 | bar: 2022-03-09 to 2022-05-08
Demontage of Scaffolding | 2022-03-23 | 2022-03-31 | 9 | 1 | bar: 2022-03-23 to 2022-03-31
Sand Filling | 2022-03-22 | 2022-04-06 | 16 | 1 | bar: 2022-03-22 to 2022-04-06
Plumbing | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2 | 1 | bar: 2022-04-04 to 2022-04-05
UG Building connections | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 1 | 1 | bar: 2022-04-06
Earthing | 2022-04-05 | 2022-04-10 | 6 | 1 | bar: 2022-04-05 to 2022-04-10
Gravel Filling | 2022-03-29 | 2022-04-06 | 9 | 1 | bar: 2022-03-29 to 2022-04-06
Lean Concrete | 2022-04-08 | 2022-04-17 | 10 | 1 | bar: 2022-04-08 to 2022-04-17
Insulation | 2022-04-08 | 2022-04-18 | 11 | 1 | bar: 2022-04-08 to 2022-04-18
Paving Re-Bar Instalation | 2022-04-16 | 2022-04-26 | 11 | 1 | bar: 2022-04-16 to 2022-04-26
Paving Concrete Pouring | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 1 | 1 | bar: 2022-04-27
2802(H-L) | 2022-03-20 | 2022-05-03 | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Paraphet | 2022-03-20 | 2022-03-27 | 8 | 1 | bar: 2022-03-09 to 2022-05-08
Demontage of Scaffolding | 2022-03-23 | 2022-03-31 | 9 | 1 | bar: 2022-03-23 to 2022-03-31
Sand Filling | 2022-04-07 | 2022-04-15 | 9 | 1 | bar: 2022-04-07 to 2022-04-15
Plumbing | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2 | 1 | bar: 2022-04-13 to 2022-04-14
UG Building connections | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 | 1 | bar: 2022-04-15
Earthing | 2022-04-05 | 2022-04-10 | 6 | 1 | bar: 2022-04-05 to 2022-04-10
Gravel Filling | 2022-04-07 | 2022-04-11 | 5 | 1 | bar: 2022-04-07 to 2022-04-11
Lean Concrete | 2022-04-18 | 2022-04-23 | 6 | 1 | bar: 2022-04-18 to 2022-04-23
Insulation | 2022-04-19 | 2022-04-24 | 6 | 1 | bar: 2022-04-19 to 2022-04-24
Paving Re-Bar Instalation | 2022-04-28 | 2022-05-03 | 6 | 1 | bar: 2022-04-28 to 2022-05-03
Paving Concrete Pouring | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 1 | 1 | bar: 2022-05-04
Formulas:
Start = +MIN([Start, row below]:B12)
Start = [Finish, row above]+1
Finish = +MAX([Finish, row below]:C12)
Finish = +[Start]+[Duration]-1

## Sheet4
| Length | Percent | Sand Filling | Gravel Filling | Lean Concrate | Insulation | Paving Concrate
A-C | 13.5 | 22.77% | 8 | 4 | 5 | 5 | 6
C-H | 29.5 | 49.75% | 16 | 9 | 10 | 11 | 12
H-L | 16.3 | 27.49% | 9 | 5 | 6 | 6 | 7
Total | 59.3 | 100% | 33 | 19 | 21 | 22 | 25